96年度運動人口倍增實施計畫

壹、計畫依據：依據行政院挑戰2008年：國家發展重點計畫－Ｅ世代人力培育計畫辦理。

貳、計畫目的：為提倡國民運動風氣，擴增規律運動人口，增進國民運動健身觀念，讓運動成為國民生活的一部分，以提昇國民生命品質，特訂定本實施計畫。

參、計畫期間：自96年1月1日起至12月31日止。

肆、計畫項目：

一、理念宣導：

（一）平面、廣播、電子媒體形象宣導

（二）簡易運動方法介紹與宣導

（三）社區運動營造理念宣導

（四）運動城市排行調查

二、人力招訓：

（一）落實體育志工輔導及獎勵

（二）培訓大專青年社區運動指導人才

三、活動推展：

- 各縣市政府運動人口倍增計畫

- 縣市體育會健康台灣人力提升計畫

- 各單項運動協會運動人口倍增推展計畫

- 健康台灣社區休閒運動推展計畫

- 大專青年社區運動指導服務計畫

- 提升國民體能活動與宣導計畫

伍、辦理方式：

一、理念宣導：

| 工作項目 | 辦理時間 | 承辦單位 | 預期目標 | 預估經費 | 執行說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面、廣播、電子媒體形象宣導 | 1月至12月 | 本會暨各縣市政府 | 1.彰顯本中程計畫之總目標達成率。 2.宣導各縣市政府執行成效。 3.表現每縣市活動特色。 | 由全民處專案簽辦 | 比較本計畫歷年執行特色與目標達成。 由各縣市政府主動宣導歷年執行成效，並強化今年活動，以吸引民眾參與興趣。 3.結合非政府組織或民間企業資源，定點式宣導廣告看板擴大宣傳效果。 |
| 簡易運動計畫方法介紹與宣導 | 3月至11月 | 專案委辦（全民處） | 1.介紹簡易運動方法。 2.提供民眾隨時想運動，處處可運動之環境。 | 由全民處專案簽辦 | 1.製作健身操VCD、小百岳導覽手冊，以及各種簡易運動之單張等提供青少年、中壯年、銀髮族、坐式上班族、婦女族等參考，讓民眾方便在家自行運動。 2.結合便利商店通路、網際網路及各縣市政府專屬網站廣為宣傳，使各項運動資訊易於取得。 |
| 社區運動營造理念宣導 | 3月至11月 | 本會（全民處）及各縣市政府 | 1.辦理分區座談會4場次。 2.輔導各縣市辦理座談會、研習會、觀摩會、檢討會等計50場次。 | 1.整體宣導由本會專案辦理。 2.地區性宣導由各縣市政府辦理。 | 1.辦理分區座談會確認年度工作目標，統一工作方法，經驗分享與交流，並落實運動參與永續經營理念。 2.輔導各縣市辦理社區運動營造座談、研習或專題討論。 |
| 運動城市排行榜調查 | 3月至12月 | 本會（全民處）專案委辦 | 1.分析及比較全國暨各縣市規律運動人口情形。 2.公布96年各縣市運動城市排行榜。 3.發表國民運動參與統計資訊。 | 由全民處專案簽辦 | 1.本調查是以全國18歲以上民眾為對象進行電話調查，預定調查成功樣本15,000個。每縣市為獨立母體進行抽樣調查。公開徵求委辦單位並結合各縣市輔導員辦理。以縣市為單位分析統計。 2.辦理運動城市排行榜調查成果，公布各縣市排名情形。 藉由調查專案的辦理瞭解國人運動參與情形，做為未來計畫規劃參考。 |

二、人力招訓：

| 工作項目 | 辦理時間 | 承辦單位 | 預期目標 | 預估經費 | 執行說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落實體育志工輔導及獎勵 | 3月至12月 | 本會、各縣市政府及相關體育團體。 | 1.招募體育志工2,000人，並予輔導與成長。 2.辦理全國體育志工表揚。 | 縣市部分本會分攤5萬元為原則餘由各縣市政府相關預算支應。 體育團體部分由本會補助款項下支應。 | 1.辦理體育志工團隊及個人基本資料建檔，輔導各縣市及運用單位辦理志工教育訓練，並落實績效評估與授證業務。 2.辦理工作檢討及績優單位表揚。 |
| 培訓大專青年社區指導人才 | 1月至12月 | 本會及各大專校院相關系所 | 培訓大專青年社區指導員350名以上。 | 由本會相關預算支應 | 辦理大專青年運動指導種 子教師研習營。 2.辦理大專青年社區民眾運動指導服務。 3.辦理檢討會及成果發表會。 4.建置專屬網站。 |

三、活動推展：

| 工作項目 | 辦理時間 | 承辦單位 | 預期目標 | 預估經費 | 執行說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市政府運動人口倍增計畫 | 1月至12月 | 本會與各縣市政府共同主辦，社區或相關社團承辦 | 1.運動參與的永續經營，由下而上的計畫形成。 2.資源分配運用照顧不同族群民眾。 3.強化地方教育局、體育場及體育會共同合作，發揮民間運動社團的積極功能。 4.輔導各縣市建立訪視輔導小組，提昇績效與品質。 5.資訊取得管道暢通與多元，使民眾方便獲得運動參與途徑。 6.每縣市每年至少辦理100梯次活動，成立30個規律運動社團，新增2﹪規律運動人口。 7.每縣市每年至少新增50位體育志工。 | 1.本會視各縣市所送計畫內容酌予核定分攤經費，額度從60萬元至200萬元。 2.各縣市相對分攤經費不得少於本會分攤經費與各縣市政府分攤經費總和的30﹪。 | 1.活動推展以各直轄市政府教育局及各縣市政府為窗口，由各縣市政府訂定相關實施計畫以所轄機關、學校、體育運動團體、社區及民間社團為對象，透過一系列研討、座談、觀摩誘發社區民眾規劃符合自身需求的休閒運動，由下而上將運動融入社區生活之中。 各縣市依不同族群研提計畫內容，儘量以社區民眾活動優先規劃納入，並避免納入太多學生族群活動，俾利國家資源妥善分配運用。 所研提計畫活動項目與內容由實際執行單位參照計畫目的與執行理念自行規劃，並由各縣市政府召開計畫研提會議，俾利各單位參與本計畫之認同感及團體認同，並建立分工協調之機制。 本會聘請專家學者擔任縣市輔導委員工作，協助縣市問題解決，並作為溝通協調之橋樑。 為方便民眾訊息取得之暢通，各活動執行單位除單張張貼及發放宣導外，各縣市政府應於本計畫網頁，公布活動訊息，並按月填報資料。 活動內容規劃請優先配合本會重點推動項目如體能檢測活動、登山健行活動、體育志工推展、單車休閒運動、婦女運動、極限運動、傳統體育、海洋休閒運動及地方特色運動之研習指導或休閒活動。 |
| 縣市體育會健康台灣人力提升計畫 | 3月至10月 | 本會（全民處）暨各縣市體育會辦理 | 1.強化縣市體育會與相關委員會之互動功能，並藉由人力招募，協助各項活動推展，形成由下而上的計畫模式推展各項體育活動。 2.每年成立20個規律運動社團或舉辦具特色之體育活動。 辦理體育志工培訓與研習活動。 | 專案簽辦 | 1.各縣市體育會申辦體育志工人力招募及訓練，並藉由志工團隊協助成立常態性運動社團或舉辦具地方特色之體育活動，並由各體育會研擬計畫書完善後，於期限內報本會核定後執行。 2.各體育會至少成立20個運動社團。 3.為能提升各項活動人力運用，每年至少需新增20位體育志工投入各項活動或團隊協助及運用，並辦理人力召訓及研習工作。 |
| 各單項運動協會運動人口倍增計畫 | 3月至12月 | 本會（全民處三科） | 1.全國性各單項運動團體參與活動推展。 2.每年至少辦理10梯次活動，成立5個規律運動社團。 3.每年至少新增10位體育志工。 | 本會相關預算辦理 | 1.由本會訂定相關規定，邀集全國相關運動團體共同研討辦理，以計畫內容是否符合運動人口倍增理念及永續經營原則擇優補助。。 2.為達單項運動團體永續經營之目標，至少成立5個運動社團，並辦理各項體育休閒活動10梯次以上。 3.為能提升單項運動團體人力運用，請盡量參與各項志工研習活動並投入各項活動推展。 |
| 台灣健康社區休閒運動推展計畫 | 1月至12月 | 已於台灣社區通網站註冊有案之社區團體 | 1.社區體育活動之推展，由下而上的計畫形成並達永續經營之目標。 2.社區資源分配運用至不同年齡層民眾之照顧。 3.強化社區與民間運動社團的互動功能。 4.運用縣市訪視輔導小組，協助提昇社區推展績效與品質。 5.藉由資訊取得管道之暢通與活動推展之多元，使社區民眾更方便獲得運動參與訊息及機會。 6.受補助社團每年至少辦理2梯次活動，新增2個運動社團。 7.培訓新增2位體育志工。 | 1.每社區每年最高補助10萬元。並視計畫內容酌予核定。 2.各社區相對配合經費不得少於本會補助經費總和之30﹪。 | 1.活動項目與內容由社區實際執行單位參照計畫目的與執行理念自行規劃，由縣市政府初審通過並予彙整之後，依期限報本會核定後撥款執行。 2.本計畫各社區資源之運用應妥為規劃，俾利社區內各族群皆能參與體育休閒活動之機會。 3.為激發各社團體育休閒活動之創意，社團與社團間應增加經驗交流，並擬互動及相互協助之平台關係。 透過縣市輔導訪視機制及推動小組，協助各社團活動之推展品質及績效之提升。 各社團推展體育休閒活動應儘量宣導社區民眾參加，另對於非該社區之民眾亦能善加規劃採比例方式或其他方法鼓勵參加。 申請本計畫受補助之社團每年至少應辦理自發性體育休閒活動2梯次，並成立2個規律性運動之體育社團（如太極拳社、土風舞社等）。 為協助社團推展各項體育活動，每社團每年度需培訓2位體育志工（至少推薦2位參與該縣市所辦之志願服務研習）。 |
| 大專青年社區運動指導服務計畫 | 3月至11月 | 本會（全民處一科） | 1.提供350名以上大專青年參與社區運動指導服務機會。 2.擴增規律運動人口30,000人。 3.學校以實習或學分方式鼓勵學生深入社區，將理論與實務相互結合。 | 專案簽辦 | 為落實計畫目標，請各承辦學校透過運動指導實習課程或學分，甄選優秀學生加入社區運動社團擴展行列，並經由指導教師啟發學生發揮創意，設計課程經營運動社團（如健身操社團、韻律舞社團等），藉由實際指導帶領社區民眾學習運動，培養規律運動習慣，促進身心健康，本計畫預計培訓350名指導員。 本計畫以透過指導員深入社區指導民眾各項體育活動，擴增規律運動人口30,000人為目標。 3.本計畫實施期程自96年1月起至96年12月，依各校計畫劃分期程（1至5期），依運動項目實際需要得於晨間、夜間及上、下午時段實施指導，每期指導人數至少20人（以非在學民眾為主），每週至少指導2次，每次至少1至2小時為原則，每期（2個月）至少指導16次活動，由各校依實習課程或學分安排整合辦理。 |
| 提升國民體能活動與宣導計畫 | 1月至12月 | 本會（全民處一科） | 1.透過體能檢測活動，讓國民瞭解自己體能狀況，進而參與體育活動，養成規律運動習慣，並作為各縣市及本會政策制定之參考 2.每年每縣市至少檢測1,000位民眾體能。 | 專案簽辦 | 1.本會與25縣市政府於9月份共同辦理全國體能檢測月活動，讓民眾透過體能檢測瞭解自己體能狀況，進而養成規律運動人口，並做為本會未來政策推動之參考。 2.各縣市政府每年至少需檢測1,000位民眾體能(離島縣市不在此限)，並讓民眾瞭解運動的重要性，進而參與各項體育活動。 本會配合建置國民體能常模。 |

陸、計畫申辦方式：

一、各縣市政府運動人口倍增計畫及健康台灣社區休閒運動以各直轄市政府教育局及各縣市政府為窗口，由各縣市政府會同各縣市輔導委員依本計畫理念與目標輔導各執行單位研擬計畫，遴選優良計畫彙整後，於期限內（95年12月30日前）依行政程序報本會審核，本會將依申辦計畫目標、內容及效益等面向，參酌預算額度予以分攤經費內容。

二、各縣市體育會活動推廣經費申請，由體育會研擬計畫，計畫內容以體育志工人力招募及訓練，並藉由志工團隊協助成立常態性運動社團或舉辦相關體育活動，再由各體育會研擬計畫書完善後於95年12月30日前提案送本會申請。

三、各縣市政府接獲本會核定後，請於96年度檢據送本會以憑撥款（於本會預算完成法定程序後），並請於96年12月15日前由縣市政府檢附支出分攤表及連同成果報告書，送本會辦理核銷結案，如於時限內未辦理核銷程序完結者，本會將不予辦理年度經費保留。

柒、預期效益與評估指標：

一、每年全國新增規律運動人口50萬人，本中程計畫結束可達規律運動人口300之預期目標。

二、辦理全國宣導記者會2場，地區性記者會25場，辦理「運動人口倍增計畫」宣導會2場，辦理平面、電子媒體宣導。

三、編印簡易運動計畫(如上班族健身操、小百岳導覽手冊等)VCD與手冊，提供青少年、中壯年、銀髮族、坐式上班族、婦女族群朋友時時想運動、處處可運動之環境與途徑。

四、培訓社區運動指導員350人以上，招募體育志工2,000人。

捌、督導與評估：

一、本會成立「運動人口倍增計畫輔導訪視小組」對執行策略提供諮詢建議，並於計畫執行期間輔導訪視相關執行單位，對實際執行狀況向本會提出報告，並於年終總檢討各縣市執行成效。

二、地方政府成立「運動人口倍增計畫推動小組」對各縣市執行策略提供諮詢建議，並於計畫執行期間輔導訪視活動執行，同時檢討實施成效。

三、本會與各縣市政府對「運動人口倍增計畫」執行績效應每年年底召開記者會公布執行成果。

玖、經費需求：

一、理念宣導部分如屬全國一致性項目經費由本會負責，如屬地區性活動宣導，由縣市自籌經費辦理。

二、人力招訓部分除培訓運動指導員由本會專案委辦外，體育志工培訓由縣市政府與體育會協調辦理，招募之志工人力請各縣市政府妥為運用及管理。

三、設施充實部分另專案辦理，請各縣市政府依據「行政院體育委員會補助直轄市、縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點」規定，向本會提出計畫申請補助。

四、活動推展－各縣市政府運動人口倍增計畫、縣市體育會活動推廣及健康台灣社區休閒運動推展經費分攤及補助將視計畫內容、效益酌予核定經費，原則上縣市政府運動人倍增計畫，本會每縣市以分攤60萬元至200萬元為原則；健康台灣社區休閒運動推展每一社區最高補助經費新台幣10萬元，以上二項活動推展由各縣市政府併於96年度計畫中申請，各縣市相對分攤經費不得少於總經費（縣市與本會分攤經費總和）之30﹪。另縣市體育會各項體育活動推廣經費申請，由各縣市體育會提送計畫書至本會審核，本會將視計畫內容採專案方式辦理。

拾、本計畫經本會主任委員核定後實施，修正時亦同。